План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова»

Цель и показатели:

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся школы, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, участия в использовании федерального и регионального образовательного контента.

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Сроки реализации | Результат | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка локальных актов |  |  | Февраль,2024 | Приказ о внедрении целевой модели цифровой образовательной среды. План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Цифровая образовательная среда» | Макеева О.В., директор |  |
| Управление цифровой трансформацией образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ цифровых ресурсов, включенных в цифровое образовательное пространство |  |  | Январь,2024 | Аналитическая справка работы. | Дерюгин Д.Н., воспитатель |  |
| 2. | Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС. |  |  | Март,2024 | Совещание при директоре. | Макеева О.В., директор |  |
| 3. | Распределение компьютерной техники, настройка оборудования. |  |  | Апрель-октябрь, 2024 | Приобретение ПК, интерактивных панелей, МФУ. Информирование педагогов. | Макеева О.В., директор |  |
| 4. | Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС. |  |  | Май-сентябрь, 2024 | Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС | Макеева О.В., директор ; Белякова Е.П., зам. директора по УВР |  |
| 5. | Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования (при необходимости). |  |  | В течение года | Техническое заключение | Калягин С.В., зам. директора по АХР |  |
| Использование цифровых технологий для решения задач управления школой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Прохождение курсов по информационной безопасности. | В течение года |  | Справка, сертификат о прохождении курсов |  | Администрация, учителя |
| 2. |  | Консультирование педагогов по вопросам информатизации. | Совещания при директоре, индивидуально |  | Протокол |  | Белякова Е.П., зам. директора по УВР |
| 3. |  | Использование оборудования ЦОР для административного управления. | В течение года |  | Использование оборудования ЦОР для административного управления |  | Макеева О.В., директор |
| 4. |  | Посещение семинаров-практикумов по информатизации. | В течение года |  | Фотоотчет |  | Администрация, учителя |
| 5. |  | Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации, по ИК-технологиям. | В течение года |  | Увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ |  | Белякова Е.П., зам. директора по УВР |
| 6. |  | Изучение и активное использование сетевых сервисов. | В течение года |  | Совместная работа над документами, проектами и т.п. |  | Администрация школы |
| Использование цифровых технологий в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание рабочей группы по реализации ЦОС | Январь,2024 |  | Создание рабочей группы |  | Администрация школы |
| 2. |  | Регистрация в информационно-коммуникационной образовательной системе «Сферум». | Апрель,2024 |  | Мониторинг |  | Белякова Е.П., зам. директора по УВР |
| 3. |  | Изучение цифровых образовательных ресурсов | Октябрь,2024 |  | Отчет |  | Белякова Е.П., зам. директора по УВР, учителя |
| 4. |  | Проведение открытых уроков. | В течение года |  | Фотоотчет, пополнение банка данных |  | Учителя |
| 5. |  | Рассмотрение вопросов информационной безопасности. Единый урок безопасности в сети Интернет. | В течение года |  | Отчет Протокол совещания |  | Белякова Е.П., зам. директора по УВР |
| Использование цифровых технологий во внеурочном процессе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Использование компьютерного класса для социально-психологического тестирования. |  |  | Справка |  | Белякова Е.П., зам. директора по УВР Педагог-психолог |